## avance P Entes Externos
• Avance planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la Republica de las vigencias 2012, 2015, 2016 y 2018.
|  | No. Metas Concertadas | No. Metas cumplidas | No. Metas en | No. Metas Pendientes | No. Metas vencidas a la | %
Vigencia | Hallazgos |  | al 100% | desarrollo | por iniciar | fecha de corte | Cumplimiento | % Avance
CGR 2012 | 18 | 21 | 5 | 3 | 0 | 13 | 24% | 54.8%
CGR 2015 | 36 | 42 | 17 | 6 | 0 | 19 | 40% | 67.5%
CGR 2016 | 45 | 54 | 14 | 12 | 0 | 28 | 26% | 52%
CGR 2018 | 11 | 35 | 3 | 17 | 1 | 14 | 9% | 29.7%
TOTAL CGR | 110 | 152 | 39 | 38 | 1 | 74 | 26% | 51.5%
• Avance planes de mejoramiento suscritos con la Oficina de Control Interno Sectorial del ministerio de defensa nacional 2016-2019
|  | No. Metas Concertadas | No. Metas | No. Metas | No. Metas | No. Metas | %
Vigencia | Hallazgos |  | cumplidas al 100% | en desarrollo | Pendientes por iniciar | vencidas a la fecha de corte | Cumplimiento | % Avance
MDN 2016 | 16 | 28 | 15 | 0 | 0 | 13 | 54% | 65%
MDN 2019 | 22 | 53 | 5 | 34 | 1 | 13 | 9% | 25.2%
TOTAL MDN | 38 | 81 | 20 | 34 | 1 | 26 | 25% | 30.4%
• Avance plan de mejoramiento suscritos con la Revisoría Fiscal vigencia 2019
|  | No. Metas Concertadas | No. Metas | No. Metas | No. Metas | No. Metas | %
Vigencia | Hallazgos |  | cumplidas al 100% | en desarrollo | Pendientes por iniciar | vencidas a la fecha de corte | Cumplimiento | % Avance
RF 2019 | 42 | 44 | 2 | 32 | 0 | 7 | 5% | 14.8%

## A. Plan de Accion 2020
CLUB MILITAR | PLAN DE ACCIÓN | [7 empty] | Código: DE- G01-F01 Versión: 2 Fecha: 09/01/2020 Página 1 de 2
PLAN DE ACCIÓN 2020
PERSPECTIVA | OBJETIVO ESRATEGICO | RESPONSABLE O LIDER | PRESUPUESTO | ACTIVIDAD | AVANCE FINAL VIGENCIA ANTERIOR | AÑO 2020 AVANCE 1ER. TRIMESTRE | AÑO 2020 AVANCE 2DO. TRIMESTRE | AÑO 2020 AVANCE 3ER. TRIMESTRE | AÑO 2020 AVANCE 4TO. TRIMESTRE | PORCENTAJE AVANCE EN EL CUATRIENIO 2019-2022
|  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | AVANCE GENERAL PLANIFICADOR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PERSPECTIVA DE SOCIOS | Satisfacer las necesidades y expectativas del socio de forma integral. |  | 585602681 | 1. Satisfacer Nec. Y Exp. Del Socio de forma Integral. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 1.1 Estudio y segmentacion socio. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | COORDINACIÓN TIC´S |  | Implementar el modulo CRM del Sistema SEVEN ERP con el fin de gestionar la información de los socios
|  | COORDINACIÓN TIC´S |  | Actualizar la información de los socios y sus beneficiarios en el Sistema SEVEN ERP en linea mediante la pagina Web y el APP, archivos de las cajas pagadoras y SIATH
|  | COORDINADOR SOCIOS |  | Continuar con la segmentación de la población de socios por edades (0 a 12 años- 13 a 20 años - 21 años a a 32 años - 33 años a 50 años - 51 a 70 años - 70 a mas de 70 años) de acuerdo a variables (demografico, geografico, socioeconómico, cultural, deportivo y perfil profesional). Hasta el 25% de la totalidad de la población
|  |  |  | 1.2 Diseñar e Implementar actividades de Mercadeo por segmentos socio. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | COORDINADOR SOCIOS |  | Diseñar actividades mercadeo y promocion a las actividades; sociales, culturales, recreodeportivas por segmentos trimestral en cada sede
|  |  |  | 1.3 Actividades para Potencializar Segmentos de mercado. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | GRUPOS OPERACIONALES |  | Realizar actividades ludicas, culturales y deportivas por segmentos de los socios y beneficiarios
|  | COORDINADOR SOCIOS |  | Poner en funcionamiento el area de comunicaciones y mercadeo operativo del Club
|  |  |  | 1.4 Definir e Implementar prestacion de servicios Personalizados. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | GRUPOS OPERACIONALES |  | Ofrecer servicios personalizados por grupos operacionales en cada sede
|  |  |  | 1.5 Diseñar e Implementar estructura de Comunicación Socio - Club. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | GRUPOS OPERACIONALES - GRUPO MISIONAL SOCIOS |  | Estabecer comunicación con los socios recibiendo la percepcion de los mismos
|  | GRUPO MISIONAL SOCIOS |  | Construir grupo de amigos del Club
|  | COORDINACION TIC´S - COORDINACIÓN SOCIOS |  | Implementar en la APP y Página Web nuevas funcionalidades para comunicarse con el socio
|  | COORDINACION TIC´S - COORDINACIÓN SOCIOS |  | Socializar el uso del módulo de PQRD y CRM a los socios y a los lideres de cada Grupo y Oficina
|  | COORDINACIÓN TIC´S |  | Desarrollar el proyecto de Telefonía IP en las Tres Sedes
|  |  |  | 1.6 Participacion y socialización Asertiva del Socio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | GRUPO MISIONAL SOCIOS |  | Planear e implementar actividades para mejorar la conectividad con los socios, comunicación en dos vias. Implementar el Plan de participación ciudadano.
|  | COORDINACIÓN TIC´S |  | Adelantar procesos administrativos parcialmente en linea (PAAC)
|  | COORDINACIÓN TIC´S |  | Establecer un chat en la pagina web para comunicaciòn con el socio
|  | COORDINACION ADMINISTRATIVA |  | Actualizar e implementar instrumentos de gestión de información y criterios diferenciales de accesibilidad
|  | GRUPO MISIONAL SOCIOS |  | Poner en funcionamiento la oficina de atencion al ciudadano
| Ampliar la cobertura integral. |  | 170000000 | 2. Ampliar Cobertura Integral. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2.1 Proporcionar nuevos espacios y escenarios que generen crecimiento en la cobertura del servicio
|  | GRUPOS OPERACIONALES |  | Generar nuevos espacios y escenarios por sede y linea operacional
2.2 Diseño de productos y servicios con enfoque a la ampliación de cobertura
|  | GRUPOS OPERACIONALES |  | Reforzar el diseño del portafolio de servicios (alineado al Plan de Negocios por sede)
|  | COORDINACIÓN SOCIOS |  | Mejorar la administracion de los Canjes con otros Clubes.
| Contribuir a la formación Social y Cultural del socio. |  | 0 | 3. Contribuir a la Formación Social y Cultural del Socio. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 3.1. Contribuir a la formacion social y cultural del Socio por segmentos. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | GRUPOS OPERACIONALES |  | Planear y desarrollar espacios de formación social y cultural con nuestros socios en cada sede.
|  | GRUPOS OPERACIONALES |  | Fomentar actividades de tradición militar y policial
|  |  |  | 3.2 Generar espacios de formación social | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | GRUPOS OPERACIONALES |  | Realizar actividades para fomentar normas de comportamiento y etiqueta en nuestros socios en cada sede.
|  | COORDINACIÓN SOCIOS |  | Propiciar actividades que fomenten la integracion entre socios
PERSPECTIVA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Contribuir a la operación comercial del Club Militar. |  | 609166264 | 4. Contribuir a la Operaciòn Comercial del Club Militar | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 4.1 Proyectar Economias de Escala. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | COORDINADOR ADMINISTRATIVO |  | Cumplir con el plan anual de adquisiciones (PAA) de acuerdo a las modalidades planificadas buscando procesos de licitacion publica a gran escala
|  | COORDINADOR ADMINISTRATIVO |  | Proyectar adquisiciones a traves de la Bolsa Mercantil De Colombia (BMC)
|  | GRUPOS OPERACIONALES |  | Definir la Propuesta de Valor; de forma puntual por cada dependencia al servicio del socio
|  | ALIMENTOS Y BEBIDAS |  | Estandarizar las recetas estandar, asi como las fichas tecnicas de los platos con el objetivo de definir los costos e incrementar la rentabilidad por produccion eficiente acorde a la cultura gastronomica de cada sede.
|  | GRUPOS OPERACIONALES |  | Definicion de actividades a ser tercerizadas y su manejo
|  | GRUPOS OPERACIONALES |  | Definición del nivel de obsolecencia y proyeccion de cambio de equipos en los grupos operacionales
|  | COORDINACION ADMINISTRATIVA |  | Definición de la capacidad de almacenamiento y tiempos de reorden de materia prima
|  | GRUPOS OPERACIONALES |  | Definir y construir detalle del calculo de los costos indirectos de produccion en los grupos operacionales
|  |  |  | 4.2 Fortalecer Estructura de costos | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | AREA DE COSTOS + ASESOR CONTABLE + COORDINADOR FINANCIERO |  | Definir e implementar la estructura de Centros de Costos del Club Militar
|  | AREA DE COSTOS + ASESOR CONTABLE + COORDINADOR FINANCIERO |  | Análisis de la estructura organizacional
|  | AREA DE COSTOS + ASESOR CONTABLE + COORDINADOR FINANCIERO |  | Definición de Unidades de negocio
|  | AREA DE COSTOS + ASESOR CONTABLE + COORDINADOR FINANCIERO |  | Definición de Centros de Costo operacionales y administrativos
|  | AREA DE COSTOS + ASESOR CONTABLE + COORDINADOR FINANCIERO |  | Propuesta de la Estructura de centros de costo
|  | AREA DE COSTOS + ASESOR CONTABLE + COORDINADOR FINANCIERO |  | Autorización de la estructura - Difusión - Cargue en sistemas de información
|  | AREA DE COSTOS + ASESOR CONTABLE + COORDINADOR FINANCIERO |  | Elaborar Guía de asignación de gastos a los Centros de Costos
|  | AREA DE COSTOS + ASESOR CONTABLE + COORDINADOR FINANCIERO |  | Analizar los gastos generados en los diferentes Centros de Costos
|  | AREA DE COSTOS + ASESOR CONTABLE + COORDINADOR FINANCIERO |  | Identificar asignación de costos directos y gastos susceptible de distribución
|  | AREA DE COSTOS + ASESOR CONTABLE + COORDINADOR FINANCIERO |  | Revisar la parametrización en el ERP
|  | AREA DE COSTOS + ASESOR CONTABLE + COORDINADOR FINANCIERO |  | Documentar la información y su registro.
|  | AREA DE COSTOS + ASESOR CONTABLE + COORDINADOR FINANCIERO |  | Realizar estudio de mercado para la asignación de CIS en sectores hotelero, restaurantes y clubes sociales
|  | AREA DE COSTOS + ASESOR CONTABLE + COORDINADOR FINANCIERO |  | Identificar mejores prácticas en manejo de costos para las diferentes líneas de negocio en empresas similares-.
|  | AREA DE COSTOS + ASESOR CONTABLE + COORDINADOR FINANCIERO |  | Analizar y documentar los resultados y preliminarmente identificar los costos indirectos a distribuir en el costo de operación.
|  |  |  | 4.3 Incrementar Flujo de Caja | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | AREA DE TESORERIA |  | Estructurar el Flujo de Caja Mensual Proyectado y Ejecutado
|  | AREA DE TESORERIA |  | Elaborar propuesta de políticas de recaudo y pago
|  | AREA DE TESORERIA |  | Optimizar la negociación de costos de servicios financieros
|  |  |  | 4.4 Mejorar la gestión de cartera. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | AREA DE CARTERA |  | Cumplir con las actividades previstas en Plan de Mejoramiento CGR código 2012-24-1 "DEUDORES Situación de incertidumbre en las cuentas contables"
|  | AREA DE CARTERA |  | Cumplir con las actividades previstas en Plan de Mejoramiento de Revisoria Fiscal "CUENTAS POR COBRAR"
|  | AREA DE CARTERA |  | Cumplir con las actividades previstas en Plan de Mejoramiento OCIS Hallazgos 6 "Presunto detrimento patrimonial en cuotas de sostenimiento" 15 "Debilidad en los descuentos cuotas de sostenimiento en oficiales socios activos ; 16 "Descuentos en el 2019 que no corresponden a Oficiales y demás socios Club Militar" 17 "Diferencias en los saldos del area contable y de cartera ERP SEVEN que afecta la consistencia y razonabilidad de los Estados Financieros. 18 Debilidades en el análisis, verificación y conciliación de información de deudores generando cartera inexistente o de dificil cobro.
|  |  |  | 4.5 Fortalecer el Sistema control interno y la Veeduria del Socio. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | COORDINADOR FINANCIERO |  | Publicación de los estados financieros del Club mensualmente
|  | COORDINACION ADMINISTRATIVA |  | Revista fisica trimestral a los inventarios de los almacenes.
|  | COORDINACION ADMINISTRATIVA |  | Revista fisica de los inventarios de los activos fijos de la entidad minimo una vez al año
|  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | Fortalecer el sistema de control interno
|  | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  | Diseño y ejecución de la Campaña interna de fomento, difusión y sensibilización de la Cultura del Control
|  | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  | Seguimiento y Evaluación a los Planes de Mejoramiento suscritos con entes de control
|  | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  | Seguimiento a la política de administración del Riesgo
|  | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  | Realizar el Seguimiento y Evaluación a la Gestión Institucional
|  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | Implementar espacios y herramientas que le permitan al socio realizar Veeduria en dos vias.
|  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | Rendicion de cuentas a todos los socios Ley 489 de 1998
|  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | Construcción y publicación Informe de Gestión 2019, su analisis y mejoras estrategicas de cuatrienio
|  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | Actualizacion permanente de los 12 planes institucionales de la entidad con su evaluacion y socializacion interna como con los socios.
|  |  |  | 4.6 Construir y garantizar la Proyección Financiera de corto, mediano y largo plazo. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | COORDINACIÓN FINANCIERA Y OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | Construir proyeccion de corto, mediano y largo plazo de la entidad.
|  |  |  | 4.7 Mejorar la gestión de adquisiciones. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA |  | Poner en funcionamiento el area de adquisiciones en la coordinacion administrativa
|  | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA |  | Reducción de Tiempos de respuesta en la Gestión de Adquisiciones mejorando la eficiencia. Verificando los procedimientos.
|  | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA |  | Actualizacion manual de contratación de la entidad
|  | OFICINA ASESORA JURIDICA |  | Revisar,Evaluar y Pre aprobar Manual de Contratacion acorde a la operación de la entidad y las normas.
| Mejorar la rentabilidad. |  | 34200000 | 5. Mejorar la Rentabilidad Social. mejorando la percepcion del socio. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 5.1 Mejorar la eficiencia en el uso de los activos. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | GRUPOS OPERACIONALES |  | Promover la utilización de las instalaciones operacinales de las tres sedes.
|  | COORDINACION ADMINISTRATIVA |  | Actualización del Manual de Activos fijos
|  | COORDINACION ADMINISTRATIVA |  | Contratacion de una empresa para organizar los activos fijos de la entidad de acuerdo a los parametros establecidos por la ley.
|  | COORDINACION ADMINISTRATIVA |  | Gestionar el nombramiento de un funcionario para que se haga responsable del area de activos fijos
|  | GRUPOS OPERACIONALES . COORDINACION SOCIOS |  | Fomentar Actividades acorde a la infraestructura existente. (ventas a terceros sin afectacion al socio)
|  |  |  | 5.2 Asegurar eficientemente el recaudo de sostenimiento- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | AREA DE CARTERA CON APOYO TIC´S |  | Gestionar la interoperabilidad con los sistemas de información con las 8 Cajas Pagadoras a fin de conocer las novedades del socio en tiempo real. Ejército Nacional Armada Nacional Fuerza Aérea Policía Nacional Ministerio de Defensa -Pensionados MDN CAGEN CASUR- Retirados PONAL CREMIL- Retirados FFMM
|  | AREA CARTERA, AREA AUDITORIA DE INGRESOS, AREA TESORERIA, AREA PRESUPUESTO, AREA CONTABILIDAD |  | Implementar el Módulo de Derechos y Cartera de SIIF Nación, para generar Facturación Electrónica de cuotas de sostenimiento de los socios asimilados, empresas y todos aquellos que no están asociados a Cajas Pagadoras.
|  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | Definir la politica de Participación de uso cuota sostenimiento.
|  | COORDINADOR SOCIOS |  | Diseñar e implementar un plan de retencion del Socio. (FIDELIZACIÓN)
|  |  |  | 5.3 Mejorar la Logistica operativa interna. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | COORDINACIÓN TIC´S |  | Operativizar al 100% los diferentes modulos del ERP SEVEN y KACTUS, adquiridos para los grupos operativos
|  | COORDINACIÓN TIC´S |  | Potencializar al personal reforzando capacitaciones al personal operativo de acuerdo a su desempeño y rol.
|  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | Construir e implementar Modelo de Negocio y derivar el Plan de Negocio del Club Militar en sus tres sedes.
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 5.4 Garantizar el control y la supervisión | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | COORDINADOR CONTADOR ASESOR EXTERNO JEFE AREA FINANCIERA |  | Implementar Comité Financiero Mensual para el seguimiento a: Cumplimiento metas de Ventas Operacionales Recaudo de Cartera Análisis de costos directos Comportamiento de los Gastos Ejecución del Flujo de Caja Resultados de operación Necesidades de Reposición o Inversión
|  | COORDINACION ADMINISTRATIVA |  | Implementar y dejar funcionable el sistema SEVEN en lo que corresponde al modulo de contratacion
|  | COORDINACION ADMINISTRATIVA |  | Dar cumplimiento a las actividades del plan de mejora suscrito: de la Contraloria y control interno MDN, en lo referente a la etapa poscontractual
|  | REVISORIA FISCAL |  | Consolidacion , analisis y publicacion trimestral de estados financieros del Club
|  | COORDINACIÓN TIC´S |  | Implementar el plan de continuidad del negocio BCP
PERPECTIVA OPERATIVA COMERCIAL | Modernizar la operación comercial acorde al estudio de socios. |  | 0 | 6. Modernizar la Operación Comercial Acorde al estudio del Socio. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 6.1 Diseñar e implementar productos en los Grupos operacionales (PRODUCTOS) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | GRUPOS OPERACIONALES |  | Diseñar e implementar planes que conlleven a la modernización de los productos de las lineas de negocios en cada sede.
|  |  |  | 6.2 Actualizar los Grupos operativos alineados a las necesidades del socio (Modernizar la Infraestructura). | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | GRUPOS OPERACIONALES - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | Aplicar la metodologia de proyectos del DNP en los proyectos de modernizacion de los grupos operacionales. (PROYECTOS DE INVERSIÓN EJ: EDIFICIO SEDE LAS MERCEDES ADULTO MAYOR) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Fomentar y diseñar actividades de mercadotecnia acorde al Socio. |  | 0 | 7. Fomentar y Diseñar Actividades de Mercadotecnia acorde al Socio. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 7.1 Diseñar e implementar tecnicas de comercializacion de los productos de los grupos operativos. (Anticipar las necesidades de socio). | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | GRUPOS OPERACIONALES - COORDINACION SOCIOS |  | Definir e implementar principios y practicas de mercadotecnia o marketing, para aumentar la demanda de los socios en el Club, aumentando las ventas el 20%
|  |  |  | 7.2 Desarrollar actividades de posicionamiento de productos ofertados | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | GRUPOS OPERACIONALES |  | Generar campañas de posicionamiento de los productos de mercado por lineas de negocios en las tres sedes
|  | COORDINACIÓN SOCIOS |  | Construir e implementar estrategias de posicionamiento de la marca Club Militar
|  |  |  | 7.3 Crear e implementar estrategias de mercadotecnia de segmentos . Acciones o tacticas de mejoramiento de las ventas logrando una ventaja competitiva. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | GRUPOS OPERACIONALES |  | Construir promociones de los productos y servicios ofertados a los socios para lograr el incremento del 20% en ventas
|  | GRUPOS OPERACIONALES |  | Generar propuestas de mercadeo competitivas para los grupos operacionales
| Fomentar la operación comercial del Club Militar. |  | 32900000 | 8. Fomentar la Operación Comercial del Club. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 8.1 Excelencia operativa y liderazgo del producto. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | GRUPOS OPERACIONALES |  | Incrementar la Utilidad Bruta en un 25% anual en relación al periodo anterior.
|  | GRUPOS OPERACIONALES |  | Analisis y reduccion de costos con control real.
|  | GRUPOS OPERACIONALES |  | Construir sentido de pertenencia de los funcionarios en cada grupo, a fin de mejorar el clima laboral y la rentabilidad economica en ruta al desarrollo sostenible
|  | GRUPOS OPERACIONALES |  | Excelencia Operativa: Realizar Taller de sinergias de mejoras por grupos de trabajo
|  | COORDINACION ADMINISTRATIVA |  | Diseñar e implementar Metodologias para la identificaciòn y control de los aspectos e impactos ambientales
|  |  |  | 8.2 Diseñar actividades innovadoras en los Grupos operativos. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | GRUPOS OPERACIONALES |  | Generar actividades que conlleven a la identidad institucional
|  | GRUPOS OPERACIONALES |  | Planear e implementar concurso entre los funcionarios de la entidad a la mejor iniciativa propuesta.
|  |  |  | 8.3 Ocupar la capacidad instalada ociosa. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | GRUPOS OPERACIONALES |  | Realizar actividades de empleo de dependecias ociosas
|  | GRUPOS OPERACIONALES |  | Campaña de comercializacion de las actividades de empleo de dependencias ociosas
|  |  |  | 8.4 Implementar comunicación y respeto al Socio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | GRUPOS OPERACIONALES |  | Generar un protocolo de comunicación a nivel institucional
|  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | Diseñar e implementar el manual de identidad corporativa.
|  | COORDINADOR SOCIOS |  | Diseñar e implementar protocolo y atencion al socio.
| Mejorar el servicio de apoyo logístico. |  | 4802280000 | 9. Mejorar Servicio de Apoyo Logìstico | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 9.1 Fortalecimiento Organizacional y simplificación de los procesos que permitan llegar al socio (Posicionar la gestion y el desempeño institucional - Quintil 4). | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | GRUPOS OPERACIONALES |  | Aplicar y verificar la operativizacion de los procesos de los grupos operacionales (alimentos y bebidas, recreacion y deportes y alojamiento)
|  | GRUPOS DE APOYO |  | Aplicar y verificar la operativizacion de los procesos de los grupos de apoyo (Talento humano, Tic´s, Financiera, Administración)
|  | OFICINA ASESORA JURIDICA |  | Actualizar y comunicar la caracterización del proceso y las politicas de operación de Jurídica
|  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | Aplicar y verificar la operativizacion de los procesos de las Oficina Asesora de Planeación
|  | GRUPO MISIONAL SOCIOS |  | Aplicar y verificar la operativización de los procesos del grupo Misional
|  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | Construir y apropiar el Mapa de Riesgos de la entidad
|  | OFICINA CONTROL INTERNO |  | Aplicar y verificar la operativizacion de los procesos de las oficina control interno
|  | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  | Actualizar y comunicar la caracterización del proceso y las políticas de operación de Evaluación y control; Verificar los documentos existentes en el proceso de Gestión de Evaluación y Control y confrontarlos contra el marco normativo vigente que rige a las Oficinas de Control Interno, para determinar las brechas. Actualizar los documentos y revisarlos en mesa de trabajo con el personal de la OCI. Presentar documentos a la oficina de calidad para la respectiva aprobación. Socializar los documentos actualizados
|  | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  | Fortalecer sistema de control interno del club militar; • Planeación del proyecto, • Solicitud de información, • Entendimiento del negocio, • Análisis y diagnostico, • Reporte y validación, • Formulación del plan de mejora, • Transferencia de conocimiento, • Construcción de matrices de riesgos, • Evaluación de riesgo tecnológico, • Cierre del proyecto.
|  | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  | Diseñar y ejecutar el Plan de Auditoria Anual
|  | COORDINACIÓN TIC´S |  | Planear, implementar y poner en funcionamiento el comité editorial del Club Militar (información en la Web), así como politica editorial del portal Web en el SGC. (PAA)
|  |  |  | 9.2 Construir Plan Maestro de Mantenimiento. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | GRUPOS OPERACIONALES |  | Diseñar y aplicar estrategias para informar de forma frecuente las necesidades de las áreas a el personal de mantenimiento.
|  | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA |  | Definir cronograma de actividades para la construccion del Plan Maestro de mantenimiento
|  | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA |  | Adelantar actividades de administració y control ambiental (programas ambientales, programa de control de plagas, evaluacion de aspectos ambientales, plan de gestión de residuos , recursos hidricos, agua potale y aguas residuales y generación de conciemcia ambiental)
|  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | Alinear Presupuesto de Mantenimiento 2020, a Indicaciones del Plan Maestro de Mantenimiento.
|  | COORDINACIÓN TIC´S |  | Optimizar la implementación del módulo de mantenimiento del Sistema SEVEN ERP, con la generación del plan maestro de mantenimiento desde el mismo
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO | Impulsar capital humano con cultura de servicio al socio. |  |  | 10. Impulsar Capital Humano Con Cultura de Servicio al Socio. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 10.1 Identificar las capacidades de los funcionarios. Incorporación y retencion del talento humano. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | GRUPOS OPERACIONALES |  | Definir el perfil del personal operativo y sus funciones en cada área.
|  | COORDINACIÓN TALENTO HUMANO |  | Estudio de Cargas, Roles y perfiles
|  | COORDINACIÓN TALENTO HUMANO |  | Construir, socializar y sensibilizar los diferentes niveles de formación y competencias de los funcionarios
|  | COORDINACIÓN TALENTO HUMANO |  | Diseñar e implementar Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Recursos Humanos (Contratos prestación de servicios)
|  |  |  | 10.2 Impulsar un Mejor Clima Organizacional | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | GRUPOS OPERACIONALES |  | Realizar actividades para mejorar la motivación y el trabajo en equipo en cada grupo operacional.
|  | COORDINACIÓN TALENTO HUMANO |  | Evaluación Clima Organizacional
| Definir y desarrollar la nueva Arquitectura Empresarial acorde a la Naturaleza. |  | 1340000000 | 11. Definir y Desarrollar la Nueva Arquitectura Empresarial acorde a la naturaleza. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 11.1 Alinear procesos, datos, aplicaciones e infraestructura tecnológica con los objetivos estratégicos del club | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | COORDINACIÓN TALENTO HUMANO |  | Administración y control del proceso de nómina
|  | COORDINACIÓN TALENTO HUMANO |  | Actualización hojas de vida SIGEP
|  | COORDINACIÓN TALENTO HUMANO |  | Manejo Historias laborales
|  | COORDINACIÓN TIC´S |  | Alinear procesos, datos, aplicaciones e infraestructura tecnológica con los objetivos estratégicos del club
|  | COORDINACIÓN TIC´S |  | Capacitaciones a los usuarios finales en los Sistemas de información SIIF NACION II, SEVEN, KACTUS, KAYROS, SUIT VISION, TIC ATENTO, PQRD.
|  | COORDINACIÓN TIC´S |  | Implementar los dominios del Marco Referencia de Arquitectura Empresarial de la Entidad
|  |  |  | 11.2 Transformación y competitividad (naturaleza jurídica, estructura económica , contribución social y estructura laboral) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | COORDINACIÓN TALENTO HUMANO |  | Actualización Manual de Funciones
|  | COORDINACIÓN TALENTO HUMANO |  | Actualización sistema de Gestión de Calidad
|  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | Estructurar e implementar tabla de honorarios personal prestación de servicios profesionales y metodologias de vinculación laboral
| Apropiar tecnologías de información y comunicación. |  | 40000000 | 12. Apropiar Tecnologias de Información y Comunicación | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 12.1 Gestión Integral de sistemas de información | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | COORDINACIÓN TIC´S |  | Racionalizar trámite Ingreso Socio Club para disponer parcialmente en línea
|  | COORDINACIÓN TIC´S |  | Diseñar la automatizacion de los procedimientos administrativos de estados de cuenta, actualizacion de datos parcialmente en linea
|  | COORDINACIÓN TIC´S |  | Desarrollar APP móvil informativo con procedimientos administrativos parcialmente en linea
|  | COORDINACIÓN TIC´S |  | Estructurar y documentar la gestión de la información del club.
|  |  |  | 12.2 Desarrollar competencias de uso y apropiación de TI | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | COORDINACIÓN TIC´S |  | Fortalecer el uso y la apropiacion del sistema de información misional ERP SEVEN-KACTUS
|  | COORDINACIÓN TIC´S |  | Fortalecer el uso y la apropiacion del sistemas de información SIGEP
|  | COORDINACIÓN TIC´S |  | Fortalecer el uso y la apropiacion del sistemas de información KAYROS
|  | COORDINACIÓN TIC´S |  | Fortalecer el uso y la apropiacion del sistemas de información SUIT VISIÓN
|  | COORDINACIÓN TIC´S |  | Fortalecer el uso y la apropiacion del sistemas de información TIC ATENTO
|  | COORDINACIÓN TIC´S |  | Fortalecer el uso y la apropiacion del sistemas de información PQRD
|  |  |  | 12.3 Potencializar las capacidades institucionales de TI | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | COORDINACIÓN TIC´S |  | Estructurar y documentar la información del Club
|  | COORDINACIÓN TIC´S |  | Levantamiento de información de los lineamientos en cumplimiento del Marco de referencia de Arquitectura de TI en el club
|  | COORDINACIÓN TIC´S |  | Automatizar procesos de TICS a nivel de implementación mesa de ayuda
|  | COORDINACIÓN TIC´S |  | Documentar la arquitectura de servicios tecnológicos y los mecanismos para asegurar la trazabilidad sobre las transacciones realizadas a los sistemas de información
|  | COORDINACIÓN TIC´S |  | Potenciar logistica de reversa en la disposición de residuos tecnológicos.
PERSPECTIVA DEL FACTOR HUMANO | Fortalecer el sentido de pertenencia de los empleados para mejorar el servicio. |  | 137100000 | 13. Fortalecer el Sentido de Pertenencia para Mejorar el Servicio. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 13.1 Promover Comunicación Interna Activa | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | COORDINACIÓN TALENTO HUMANO |  | Programa Institucional "Comunicándonos"
|  | COORDINACIÓN TALENTO HUMANO |  | Código de Integridad
|  |  |  | 13.2 Definir Estrategias de Motivacion. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | COORDINACIÓN TALENTO HUMANO |  | Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 2020
|  | COORDINACIÓN TALENTO HUMANO |  | Salario emocional
|  | COORDINACIÓN TALENTO HUMANO |  | Plan de Bienestar Social, integracion, recreacion y estimulos 2020
|  |  |  | 13.3 Promover el Liderazgo Compartido | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | GRUPOS OPERACIONALES |  | Desarrollar estrategias de liderazgo compartido en cada grupo operacional.
|  | COORDINACIÓN TALENTO HUMANO |  | Diseñar e implementar campaña liderazgo - seminario taller
|  |  |  | 13.4 Participacion | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | COORDINACIÓN TALENTO HUMANO |  | Cumplimiento al acuerdo Sindical vigencia 2019 - 2021
|  | COORDINACIÓN TALENTO HUMANO |  | Programa Pasantes
| Transformar y consolidar la cultura organizacional. |  | 100000000 | 14. Transformar y Consolidar la Cultura Organizacional | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 14.1 Mejorar la productividad | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | COORDINACIÓN TALENTO HUMANO |  | Constitución Comité de Calidad
|  | COORDINACIÓN TALENTO HUMANO |  | Poner en aplicación eficiente el comité de calidad en los Grupos operacionales
|  | COORDINACIÓN TALENTO HUMANO |  | Evaluación de Desempeño
|  |  |  | 14.2 Desarrollo y crecimiento del talento humano | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | COORDINACIÓN TALENTO HUMANO |  | Plan de Capacitación 2020
|  | COORDINACIÓN TALENTO HUMANO |  | Diseñar e Implementar Campaña de socializacion e interiorizacion del Código de Integridad.
Director General Club Militar
Note on D6: Ramiro Pardo: Ver detalle filtro 1 sumatoria Plan 2020 y OPS 2020
Note on D36: Ramiro Pardo: ver detalle filtro 2, Plan 2020. solamente subtotal (Verde Claro)
Note on D44: Ramiro Pardo: No hay gastos relacionados con este objetivo
Note on D53: Ramiro Pardo: Ver detalle filtro 4 sumatoria OPS 2020 + Plan 2020
Note on E54: ORLANDO HUERFANO JIMENEZ: En microeconomía, se entiende por economía de escala al poder que tiene una empresa cuando alcanza un nivel óptimo de producción para ir produciendo más a menor coste, es decir, a medida que la producción en una empresa crece, sus costes por unidad producida se reducen
Note on E105: ORLANDO HUERFANO JIMENEZ: implementar lo rodenado
Note on D112: Ramiro Pardo: Ver detalle filtro 5 sumatoria OPS 2020 + Plan 2020
Note on E127: Usuario de Windows: ESTA CONSTRUIDO EL MODELO DE NEGOCIO, PRESENTA DIFICULTADES POR LIMITACIONES EN LA ESTRUCTURA DEL CLUB Y DUALIDAD ENTRE LA UTILIZADA POR LOS EMPLEADOS, LA ORDENADA EN RESOLUCION Y LA EMPLEADA POR EL ERP.
Note on D138: Ramiro Pardo: No hay gastos relacionados con este objetivo
Note on D145: Ramiro Pardo: No hay gastos relacionados con este objetivo, directamente, los profesionales encargados de mercasdeo se consolidaron en contratacion ops
Note on E145: ORLANDO HUERFANO JIMENEZ: MERCADOTECNIA DEFINICION Conjunto de técnicas y estudios que tienen como objeto mejorar la comercialización de un producto. "la mercadotecnia busca formas de aumentar la demanda de un producto dentro del mercado"
Note on D156: Ramiro Pardo: Ver sumatoria filtro 8 solamente en OPS.
Note on D177: Ramiro Pardo: Ver detalle en filtro 9 en la sumatoria de Plan 2020 y OPS 2020 No hay plan maestro
Note on D209: Ramiro Pardo: Ver detalle solamente en subtotal Plan 2020 (Verde Claro) filtro 11
Note on D223: Ramiro Pardo: Ver detalle solamente en subtotal Plan 2020 (Verde Claro) filtro 12
Note on D245: Ramiro Pardo: Ver detalle filtro 13 sumatoria Plan 2020 y OPS 2020
Note on D263: Ramiro Pardo: Ver detalle filtro 14 solamente en subtotal Plan 2020 (Verde claro)