## Hoja1
CLUB MILITAR |  |  |  | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- AÑO: 2021 | [28 empty] | Código: TH-M05-Q01 Versión: 10 Fecha: 28/01/2020 Paginas: de 9
PLANIFICAR
OBJETIVOS | [13 empty] | ALCANCE
Definir las pautas y criterios a seguir para que el personal del Club Militar (Trabajadores) pueda contar con total seguridad y salud en el desempeño de sus actividades. | [13 empty] | Todas las actividades administrativas y operativas realizadas por los colaboradores del Club Militar.
IDICADOR
RELACIÓN | [5 empty] | INDICADORES | [11 empty] | METAS | [13 empty] | FRECUENCIA
% De Cumplimiento | [17 empty] | Realizar las actividades establecidas en el Plan de Trabajo en un 90 % en el Club Militar | [13 empty] | Cuatrimestral
ACTIVIDADES DE GESTIÓN | [5 empty] | RESPONSABLES |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Revisión de los objetivos y metas del programa | [5 empty] | Encargados de SST de cada una de las sedes |  | 1 | 1 | [22 empty] | Se revisan los objetivos, metas y se establecen las actividades para la anualidad
Verificar el alcance del programa | [7 empty] | 1 | 1
Revisión y ajuste a los indicadores del programa | [7 empty] | 1 | 1
Establecer cronograma de actividades para el periodo | [7 empty] | 1 | 1
RECURSOS NECESARIOS
Personal que desarrolla las actividades | [7 empty] | Director del Club Militar, Coordinadores de Encargados de cada sede, Coordinador de Talento Humano, Encargado de Seguridad y Salud en el trabajo, personal encargado de Primeros auxilios y Apoyo general de los trabajadores sin importar el tipo de vinculación contractual con el Club Militar
Presupuesto | [7 empty] | Presupuesto Asignado por el Club Militar, para las actividades que concierne el presente Plan. "Ver Plan Anual de Adquisiciones- área Seguridad y Salud en el trabajo, Primeros Auxilios- Talento Humano".
Software requeridos para el análisis de los registros | [7 empty] | Excel
Documentación | [7 empty] | *Decreto 1072 de 2015 *Resolución 312 de 2019 *Manual de Contratación, supervisión e interventoria del Club Militar o quien haga sus veces. *Plan estratégico del Club Militar * Procedimientos, instructivos y guias de Seguridad y Salud en el trabajo, entre otros
Papelería | [7 empty] | Carpetas,Hojas, lapiceros, tinta, entre otros.
HACER
PLAN DE TRABAJO ACORDE A LAS NORMAS 1072 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 312 DE 2019
ACTIVIDADES | [5 empty] | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | DIRIGIDO A | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | COSTO |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
PROGRAMA | NUMERAL | ITEM | CRITERIO |  | ACTIVIDAD
1. Recursos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Liderazgo y Compromiso | 1.1.1 | Asignacion de una persona que diseñe e implemente el Sistema de Gestion de SST | Asignar una persona que cumpla con el siguiente perfil: Profesioanles en SST o profesionales con posgrado en SST que cuenten con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y el curso de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas. |  | *Verificar CRP * Clausulado contractual *Hoja de Vida del profesional Designado | Coordinador de Talento Humano | Sede Principal | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Asignado de acuerdo a disponibilidad presupuestal |  | El Cumplimiento debe ser constante durante el año en curso. Se debe continuar con su cumplimiento hasta finalizar la anualidad.
Liderazgo y Compromiso | 1.1.2 | Asignacion de responsabiilidades en SST | Asignar y documentar las responsabilidades específicas en el Sistema de Gestión SST a todos los niveles de la organización, para el desarrollo y mejora continua del SG-SST |  | Revision y actualizacion del Documento que soporte las responsabilidades especificas para el SG-SST dirigido a todos los niveles de la organización. | SST | Tres Sedes |  |  | 1 | [21 empty] | 0
[5 empty] | Divulgar el documento que soporte las responsabilidades especificas para el SG-SST dirigido a todos los niveles de la organización | Coordinador de Talento Humano | [5 empty] | 1
Liderazgo y Compromiso | 1.1.3 | Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en SST | Definir y asignar el talento humano, los recursos financieros, técnicos y tecnológicos, requeridos para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de SST. |  | Avalar el presupuesto para la ejecución del presente Plan de Seguridad y Salud en el trabajo ( Ver Plan Anual de Adquisiciones) | Planeación | Tres Sedes | 1 | [23 empty] | 0
[5 empty] | Los recursos Necesarios para el desarrollo de la totalidad del plan se pueden presentar en la columna "COSTO" del Presente Plan | SST | Tres Sedes |  |  |  |  | 1
Liderazgo y Compromiso | 1.1.4 | Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral | Garantizar que todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o contratación están afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales. |  | *Verificar el registro de trabajadores y su respectiva afiliaciòn | Coordinador de Talento Humano | Tres Sedes | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | El costo estimado por afiliación del trabajador depende del sueldo y riesgo en el cual se desempeña. La vinculación Funcionario lo paga el Club Militar y los demas de acuerdo al tipo de contratación
Higiene Industrial | 1.1.5 | Identificación de trabajadores que se dediquen en forma permanente a actividades de alto riesgo y cotización de pensión especial | En el caso que aplique, según normativa establecida en el Decreto 2090 de 2003 o de las normas que lo adicionen, modifiquen o complementen y cotizar el monto establecido en la norma, al Sistema de Pensiones. |  | * Dar seguimiento a las actividades de alto riesgo | SST | Tres Sedes | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 0
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | 1.1.6 | Conformación y funcionamiento del COPASST | Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. |  | *Dar seguimiento a las reuniones mensuales del COPASST y asegurar el cumplimiento a las actividades acordadas en cada una de las reuniones | Coordinador de Talento Humano | Tres Sedes | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | 1.1.7 | Capacitación de los integrantes del COPASST | Capacitar a lo integrantes del COPASST para el cumplimiento efectivo de las responsabilidades que les asigna la ley. |  | Documentos que evidencien las actividades de capacitación brindada a los integrantes del COPASST. | SST-ARL | Tres Sedes | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 0
[5 empty] | Reconocimiento de Riesgos por el Equipo de COPASST | COPASST | Tres Sedes | [8 empty] | 1
Comité de Convivencia Laborl | 1.1.8 | Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral | Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral de acuerdo con la normatividad vigente. |  | Dar seguimiento a las reuniones trimestrales del CCL y se de cumplimiento a las actividades acordadas en cada una de las reuniones | Coordinador de Talento Humano | Tres Sedes |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0
[5 empty] | *Capacitar al CCL | SST-ARL | Tres Sedes | [10 empty] | 1
Higiene Industrial | 1.2.1 | Capacitación anual | Elaborar y ejecutar el programa de capacitación anual |  | Documento que evidencie las capacitaciones programadas y ejecutadas | SST | Tres Sedes | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 0
[5 empty] | Coordinar la realización de las capacitaciones | Coordinador de Talento Humano | Tres Sedes | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Capacitacion | 1.2.2 | Inducción y reinducción en SST | Realizar actividades de inducción y reinducción |  | Dar seguimiento a las inducciones y/o reinducciones en el Club Militar) | Coordinador de Talento Humano | Tres Sedes | Cuando se requiera | [23 empty] | 0
Capacitacion | 1.2.3 | Curso Virtual de capacitación de cincuenta (50) horas en SST. | El responsable del Sistema de Gestión de SST realiza el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST definido por el Ministerio del Trabajo. |  | *Certificado de aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST definido por el Ministerio del Trabajo, expedido a nombre del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | SST | Sede Principal | 1 | [23 empty] | 0
2. Politia, objetivos, plan de trabajo
Liderazgo y Compromiso | 2.1.1 | Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Establecer por escrito la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y comunicarla al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. |  | * Actualizar el Documento que evidenvie la política del Sistema de Gestión de SST actualizada, | SST | Tres Sedes |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 0
[5 empty] | * Divulgar la Politica de SST | Coordinador de Talento Humano | Tres Sedes | [12 empty] | 1
Liderazgo y Compromiso | 2.2.1 | Objetivos de SST | Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de conformidad con la política de SST |  | * Revisar y actualizar los Objetivos de Gestion SST | SST | Tres Sedes |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 0
[5 empty] | * Divulgar Objetivos de Gestion SST -COPASST | Coordinador de Talento Humano | Tres Sedes | [12 empty] | 1
Evaluación y Monitoreo | 2.3.1 | Evaluación Inicial del Sistema de Gestión | Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST |  | *Evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST | ARL | Tres Sedes |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 0
[5 empty] | *Elaborar plan de mejoramiento de la Evaluacion del Sistema de Gestion de SST, del año inmediatamente anterior | SST | Tres Sedes |  |  | 1 | [21 empty] | 1
Liderazgo y Compromiso | 2.4.1 | Plan Anual de Trabajo | Definir Plan de Trabao de SST ( Plan anual de trabajo) |  | *Verificaciòn del presente documento | SST | Tres Sedes | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
Liderazgo y Compromiso | 2.5.1 | Archivo y retención documental del Sistema de Gestión de SST | Contar con un sistema de archivo y retención documental, para los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de SST. |  | * Presentar el control de los documentos que evidencie el sistema de archivo y retencion documental para el registro de documentos que soportan el SG SST (Listado Maestro de Documentos) | SST | Tres Sedes |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [9 empty] | 0
Liderazgo y Compromiso | 2.6.1 | Rendición de cuentas | Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del desarrollo del Sistema de Gestión de SST, que incluya a todos los niveles de la empresa. |  | *Elaborar informe de rendición de cuentas hacia dirección | Coordinador de Talento Humano/SST | Tres Sedes | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0
Identificación cumplimiento de requisitos legales y otra Indole | 2.7.1 | Matriz legal | Definir y actualizar la matriz legal que contemple las normas actualizadas del Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la empresa. |  | *Revision y actualizacion del procedimiento, instructivo o documentos que haya lugar para la idntificación y actualización a nivel normativo de SST | SST | Tres Sedes | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 0
[5 empty] | Actualizar normograma SST | SST | Tres Sedes | [10 empty] | 1 | [15 empty] | Esta actividad se debe realizar cada que emitan nuevas normas o cuando se requiera.
Higiene Industrial | 2.8.1 | Mecanismos de comunicación | Disponer de mecanismos eficaces para recibir y responder las comunicaciones internas y externas relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, como por ejemplo auto reporte de condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores o contratistas. |  | *Revisar y actualizar procedimiento , guia o intructivo para las comunicaciones internas y externas relativas a la SST ( Autoreporte de Condiciones de trabajo | SST | Tres Sedes | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 0
[5 empty] | *Seguimiento a reporte de condiciones de trabajo | SST | Tres Sedes | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Higiene Industrial | 2.9.1 | Identificación y evaluación para la adquisición de bienes y servicios | Establecer un procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST de las compras y adquisición de productos y servicios. |  | *verficar documento para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST de las compras o adquisición de productos y servicios y constatar su cumplimiento. | SST | Tres Sedes | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 0
[5 empty] | Implementar la identificación y evaluación de las especificaciones en SST de las compras o adquisición de productos y servicios y constatar su cumplimiento. | Coordinado Grupo de Gestión Administrativa | Tres Sedes | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Higiene Industrial | 2.10.1 | Evaluación y selección de proveedores y contratistas | Establecer los aspectos de SST que podrá tener en cuenta la empresa en la evaluación y selección de proveedores y contratistas. |  | * Verificar documento que señale los criterios relacionados con SST para la evaluación y selección de proveedores, cuando la empresa los haya establecido. | SST | Tres Sedes |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 0
[5 empty] | *Evaluar los criterios estalecidos a nivel de SST | Administrativa ( Contratación) | Tres Sedes | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Liderazgo y Compromiso | 2.11.1 | Gestión del cambio | Disponer de un procedimiento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda generar por cambios internos o externos. |  | Revisar y actualizar documento de Gestión del Cambio | SST | Tres Sedes | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 0
[5 empty] | Desarrollar Plantilla que evidencie la gestión del cambio en la entidad | Coordinador de Talento Humano | Tres Sedes | [12 empty] | 1
3. Condiciones de Salud en el Trabajo
Higiene Industrial | 3.1.1 | Descripción sociodemográfica y Diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores | Recolectar informaciòn sociodemogràfica |  | *Documento que me evidencie la relación sociodemográfica | Coordinador de Talento Humano | Tres Sedes |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 0
Liderazgo y Compromiso | 3.1.2 | Perfiles de cargos | Actualizacion del Manual de perfil de cargos |  | Verificacion de Perfiles de cargo * Manual De Funciones. | Planeación -Coordinador de Talento Humano | Tres Sedes | [12 empty] | 1
Medicina Preventiva | 3.1.3 | Evaluaciones médicas ocupacionales | Elaborar procedimiento o instructivo sobre los examenes medicos. Elaborar formato de carta donde se comunica al rabajador las comendaciones medicas |  | *Revisar y actualizar Documento sobre el proceso de examenes medicos ( Procedimientos/instructivos) | SST | Tres Sedes | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 0
[5 empty] | Carta remision de recomendaciones segun examenes medicos al trabajador | Primero Auxilios | Tres Sedes |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 0
[5 empty] | Estadisticas de Salud Laboral | Primero Auxilios | Tres Sedes | [12 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0 |  | 0
Medicina Preventiva | 3.1.4 | Custodia de las historias clínicas | Practica de evaluaciones médicas ocupacionales. |  | Custodiar aptitudes medicas de los trabajadores y dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por el medico | Primero Auxilios | Tres Sedes | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
Medicina Preventiva | 3.1.5 | Restricciones y recomendaciones médico laborales | Solicitar docuemtento de restricciones y recomendaciones médico laborales realizadas por EPS o ARL prescritas a los trabajadores para la realización de sus funciones. Solicitar Informes en caso de realizar adecuacion de puestos de trabajo, reubicacion al trabajador o realizar la readaptación laboral cuando se requiera. Solicitar notificaciones a los trabajadores que apliquen Entregar a quienes califican en primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de Invalidez los documentos que son responsabilidad del empleador conforme a las normas, para la calificación de origen y pérdida de la capacidad laboral. |  | Soporte de calificacion de Calificación de Invalidez, de los documentos que corresponde remitir al empleador para efectos del proceso de calificación de origen y pérdida de capacidad laboral. | Coordinador de Talento Humano | Tres Sedes | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 0
Medicina Preventiva | 3.1.6 | Estilos de vida y entorno saludable | Elaborar programa de estilos de vida saludable |  | Soportes de las actividades del programmas (fotos, asistencias,informes, etc) | SST | Tres Sedes | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 0
Higiene Industrial | 3.1.7 | Servicios de higiene | Dispones puntos de hidratacion y elaborar plano con su respectiva ubicacion |  | Evidenciar plano con ubicación de los puntos de hidratacion | Coordinador de Talento Humano | Tres Sedes | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 0
Medio Ambiente | 3.1.8 | Manejo de Residuos | Disponer adecuadamente los residuos solidos generados al interior de la entidad |  | Soportes de recoleccion y entrega de residuos - Consolidado de generacion | Planeación | Tres Sedes | [12 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0
Seguridad Industrial | 3.2.1 | Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades profecionles |  | Revisar y actualizar procedimiento o documento que permita evidenciar el paso a paso para el resporte de accidentes y enfermedades profesionales | SST | Tres Sedes | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 0
[5 empty] | Soporte de FURAT | SST | Tres Sedes | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
Seguridad Industrial | 3.2.2 | Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales | Elaborar consolidado de Investigaciones de los incidentes, y todos los accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales |  | Informe de accidentes de trabajo con grupo investigador sin superar 15 dias | COPASST | Tres Sedes | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
Seguridad Industrial | 3.2.3 | Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | Elaborar Consolidado estadistico de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales que se presentan con analisis y las conclusiones derivadas |  | Historico de accidentes de trabajo | ARL | Tres Sedes | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
Seguridad Industrial | 3.3.1 | Frecuencia de accidentalidad | Establecer indicador de accidentalidad y siniestralidad |  | Elaborar y soportar el analisis del indicador | SST | Tres Sedes | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
Seguridad Industrial | 3.3.2 | Severidad de accidentalidad | Establecer indicor de accidentalidad y siniestralidad donde se analisis la severidad |  | Elaborar y soportar el analisis del indicador | SST | Tres Sedes | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
Seguridad Industrial | 3.3.3 | Proporción de accidentes de trabajo mortales | Establecer indicor de accidentalidad y siniestralidad con analisis de morbilidad |  | Elaborar y soportar el analisis del indicador | SST | Tres Sedes | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
Seguridad Industrial | 3.3.4 | Prevalencia de la enfermedad laboral | Elaborar indicador de enfermedades laborales |  | Elaborar y soportar el analisis del indicador | Primero Auxilios | Tres Sedes | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
Seguridad Industrial | 3.3.5 | Incidencia de la enfermedad laboral | Elaborar indicador de enfermedades laborales donde se mida la incidencia |  | Elaborar y soportar el analisis del indicador | Primero Auxilios | Tres Sedes | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
Seguridad Industrial | 3.3.6 | Ausentismo por causa médica | Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral y común, como mínimo una (1) vez al mes y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó (físicos, ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). |  | Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento del ausentismo y la relación del evento con los peligros/riesgos. | Coordinador de Talento Humano | Tres Sedes | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0
4. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos
Seguridad Industrial | 4.1.1 | Metodología para identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos | Definir y aplicar una metodología para la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos de origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico, químico, de seguridad, público, psicosocial, entre otros, con alcance sobre todos los procesos, actividades rutinarias y no rutinarias, maquinaria y equipos en todos los centros de trabajo y respecto de todos los trabajadores independientemente de su forma de vinculación y/o contratación. Identificar con base en la valoración de los riesgos, aquellos que son prioritarios. |  | *Revisar y actualizar el documento de identificacion, evaluacion y valoracion de riesgo Revisar y actualizar la Matriz de identificacion, evaluacion y valoracion de riesgo | SST | Tres Sedes | [12 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 0
Seguridad Industrial | 4.1.2 | Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con participación de todos los niveles de la empresa | Realizar la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos con participación de los trabajadores de todos los niveles de la empresa y actualizarla como mínimo una (1) vez al año y cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico en la empresa o cuando se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones, o maquinaria o equipos. |  | Divulgacion a los trabajadores | SST | Tres Sedes | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 0
Higiene Industrial | 4.1.3 | Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda | En las empresas donde se procese, manipule o trabaje con sustancias o agentes catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda, causantes de enfermedades, incluidas en la tabla de enfermedades laborales, priorizar los riesgos asociados a las mismas y realizar acciones de prevención e intervención al respecto. |  | *Listado de sustancias Quimicas del Club Militar. Especificar si son catalogadas como carcinogenas o con toxicidad. | SST | Tres Sedes | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 0
Higiene Industrial | 4.1.4 | Mediciones ambientales | Realizar mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, provenientes de peligros químicos, físicos y/o biológicos. |  | Gestionar el estudio de Iluminación | Coordinador de Talento Humano | Tres Sedes |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 0
[5 empty] | Gestionar el estudio de ruido Ocupacional ( Si Aplica) | Coordinador de Talento Humano | Tres Sedes | [6 empty] | 1
[5 empty] | Informar COPASST sobre resultados | Coordinador de Talento Humano | Tres Sedes | [8 empty] | 1
Sistema de Vigilancia Epidemiológica | 4.2.1 | Crear el Sistema de Vigilancia Epidemiológica | Elaborar programas, procedimientos, instructivos y fichas técnicas de seguridad y salud en el trabajo cuando se requiera |  | Revision y actualizacion programas según SVE : Auditivo ( SI hay lugar) | SST | Tres Sedes | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 0
[5 empty] | Revision y actualizacion según SVE : Alturas ( SI hay lugar) | SST | Tres Sedes | [16 empty] | 1
[5 empty] | Revision y actualizacion SVE : Estilos de vida saludable ( SI hay lugar) | Primero Auxilios | Tres Sedes | [16 empty] | 1
[5 empty] | Revision y actualizacion programas según SVE : Biomecanico - osteomuscular( SI hay lugar) | Primero Auxilios | Tres Sedes | [16 empty] | 1
Inspecciones | 4.2.2 | Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos | Realizar las visitas de inspección sistemática a las instalaciones, maquinaria o equipos, incluidos los relacionados con la prevención y atención de emergencias; con la participación del COPASST. |  | *Registro de Inspecciones | Mantenimiento | Tres Sedes |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [9 empty] | 0
[6 empty] | COPASST | Tres Sedes |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Seguridad Industrial | 4.2.3 | Mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas | Realizar el mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas, de acuerdo con los informes de las visitas de inspección o reportes de condiciones inseguras y los manuales y/o las fichas técnicas de los mismos. |  | * Procedimiento o instructivos dstinados al mantenimiento preventivo y/o correctivo de instalacones,equipos, maquinaruas y herramientas | Mantenimiento | Tres Sedes |  |  | 1 | [21 empty] | 0
[5 empty] | * Informes de visitas de insección/ o soporte de condiciones insegurdas |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Desarrollo del Plan de Mantenimiento o documento que permita ver la planificación y trazabilidad de los mantenimientos |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Seguridad Industrial | 4.2.4 | Entrega de los elementos de protección personal – EPP y capacitación en uso adecuado | Suministrar a los trabajadores los elementos de protección personal que se requieran y reponerlos oportunamente, conforme al desgaste y condiciones de uso de los mismos. |  | Entrega de EPP ( Mediante acta) | Mantenimiento | Tres Sedes | [12 empty] | 1 | [13 empty] | Cuando se requiera
5. Plan de prevencion, preparacion y respuestas ante emergencias
Plan de emergencias y contingencias | 5.1.1 | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias | Actualización Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que identifique las amenazas, evalúe y analice la vulnerabilidad. |  | * Verificar que en el Plan de prevención, preparación ante emergencias exista que existan Planos que identifiquen áreas de salidas, en caso contrario realizar la gestión pertinente para incluirlos, asi como todos los componentes del Plan de emergencias | SST | Tres Sedes | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 0
[5 empty] | * Gestionar la identificación, e instalación de estructuras y medidas especiales para circulaciòn de personas en condición de discapacidad. | Mantenimiento | Tres Sedes | [8 empty] | 1
[5 empty] | *Divulgar el Plan de emergencias | SST | Tres Sedes |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 0
[5 empty] | * Elaborar la preparación ante un simulacro ( Creación de actividad de simulacro) | SST | Tres Sedes |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 0
[5 empty] | Divulgar el proceso de simulacro | Primero Auxilios | Tres Sedes |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 0
[5 empty] | * Efectuar el simulacro | Primero Auxilios | Tres Sedes | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 0
Plan de emergencias y contingencias | 5.1.2 | Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias | Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (primeros auxilios, contra incendios, evacuación, etc.), según las necesidades y el tamaño de la empresa |  | * Actualizar conformacion Brigada de emergencia | SST | Tres Sedes |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 0
[5 empty] | *Gestionar la capacitaciòn de la brigada de emergencia | Coordinador de Talento Humano | Tres Sedes | [6 empty] | 1
6. Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Evaluación y Monitoreo | 6.1.2 | Auditoría anual | Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. |  | *Planificar Programa de auditoria interna al SGSST con participación del COPASST | COPASST | Tres Sedes |  |  | 1 | [21 empty] | 0
[5 empty] | *Realizar Auditoria Interna al SG-SST con alcance a todas las áreas | Control Interno | Tres Sedes |  |  |  |  | 1
[5 empty] | * Presenciar Auditoria de SST | SST | Tres Sedes |  |  |  |  | 1
[6 empty] | Jefes y/o coordinadores de áreas | [5 empty] | 1
Liderazgo y Compromiso | 6.1.3 | Revisión por la alta dirección. Alcance de la auditoría del Sistema de Gestión de SST | Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta dirección, el Sistema de Gestión de SST resultados y el alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con el los aspectos señalados en el artículo 2.2.4.6.30. del Decreto 1072 de 2015. |  | Solicitar a la empresa los soportes que den cuenta del alcance de la auditoría, verificando el cumplimiento del SG-SST | Planeación- Dirección | Tres Sedes | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 0
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | 6.1.4 | Planificación de la auditoría con el COPASST | Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta dirección, Actividades de COPASST |  | Cronograma de actividades anual y de reuniones del COPASST | COPASST | Tres Sedes |  |  | 1 | [21 empty] | 0
[5 empty] | Auditoria la planificación y desarrollo de las actividades del COPASST | Planeación- Dirección | Tres Sedes | [10 empty] | 1
7. Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Evaluación y Monitoreo | 7.1.1 | Acciones preventivas y/o correctivas | Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas necesarias con base en los resultados de la supervisión, inspecciones, medición de los indicadores del Sistema de Gestión de SST entre otros, y las recomendaciones del COPASST. |  | Revisar y actualizar documentos para identificar y solucionar las acciones preventivas y correctivas a nivel del SGSST | SST | Tres Sedes |  |  | 1 | [21 empty] | 0
[5 empty] | Evidencia documental de la implementación de las acciones preventivas y/o correctivas. | Jefes y/o coordinadores de áreas |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
[5 empty] | Seguimiento a las acciones | COPASST |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Evaluación y Monitoreo | 7.1.3 | Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas necesarias con base en los resultados de las investigaciones de los accidentes de trabajo y la determinación de sus causas básicas e inmediatas, así como de las enfermedades laborales. |  | *Revisar y actualizar documento para reporte, investigación y acciones tendientes a los accidentes y enfermedades laborales | SST | Tres Sedes | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 0
[5 empty] | Realizar el reporte de accidentes de trabajo ( telefonico) | Primero Auxilios | Tres Sedes | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
[5 empty] | Realizar el reporte de accidente de trabajo en Plataforma SURA | SST | Bogotá | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
[6 empty] | Primero Auxilios | Paipa y Nilo | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
[5 empty] | Realizar Investigación de Accidentes y enfermedades laborales | COPASST | Tres Sedes | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
[6 empty] | Primero Auxilios |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
[6 empty] | SST |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
[5 empty] | Aplicar medidas de mejoramiento con base a las investigaciones | Jefes y/o coordinadores de áreas | Tres Sedes | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Evaluación y Monitoreo | 7.1.4 | Plan de mejoramiento | Implementar las medidas y acciones correctivas producto de requerimientos o recomendaciones de autoridades administrativas y de las administradoras de riesgos laborales. |  | * Realizar documento de Plan de Mjoramiento que evidenie las medidas correctivas productos de requerimientos de las recomendaciones de las autoriades administrativas y de las administradoras de riesgos laborales y de los diferents entes de control en materia | SST | Tres Sedes |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 0
8. SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS EMITIDOS POR ENTES DE CONTROL (RF- CGR-MDF, ENTRE OTROS)
Seguimiento y control | 7 | Plan de mejoramiento | Consolidar la informacion sobre hallazgos, recomendaciones y observaciones por parte de los distintos entes de contol |  | 1. Diseñar 2. Implementar 3. Seguimiento y Evaluación | SST | Tres Sedes | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
PROCESOS CONTRACTUALES
ACTIVIDADES | [5 empty] | RESPONSABLE DE ESTRUCTURACIÓN TECNICA | DIRIGIDO A | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | COSTO |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
PROGRAMA | NUMERAL | ITEM | CRITERIO/ACTIVIDAD
Todos | 1 | Proceso contractual para el desarrollo e implementación del SG-SST | Verificar de acuerdo al PAA, Plan de adquisiones 2021, cuales son los procesos contactuales en materia de SST para asegurar el cumplimiento de los lineamientos en SG-SST |  |  | SST | Tres Sedes |  |  | 1
TOTAL | [31 empty] | 0
INSPECCIONES
ACTIVIDADES | [5 empty] | RESPONSABLE DE ESTRUCTURACIÓN TECNICA | DIRIGIDO A | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | COSTO |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
PROGRAMA | NUMERAL | CRITERIO/ACTIVIDAD
INSPECCIONES | 1 | Inspección Gerencial |  |  |  | Director | Bogotá | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 0
|  | Inspección Gerencial |  |  |  | Coordinadores de Sedes | Paipa y Nilo | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 0
INSPECCIONES | 2 | Inspección Botiquin |  |  |  | Primero Auxilios | Tres Sedes |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
INSPECCIONES | 3 | Inspección Extintores y equipos de emergencia |  |  |  | Primero Auxilios | Tres Sedes |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
INSPECCIONES | 4 | Inspección guadaña |  |  |  | COPASST | Tres Sedes |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
INSPECCIONES | 5 | Inspección cepillo (Carpintería) |  |  |  | COPASST | Tres Sedes |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
INSPECCIONES | 6 | Inspección Trompo (Carpintería) |  |  |  | COPASST | Tres Sedes |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
INSPECCIONES | 7 | Inspección Sierra Circular (Carpintería) |  |  |  | COPASST | Tres Sedes |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
INSPECCIONES | 8 | Inspección Planadora (Carpintería) |  |  |  | COPASST | Tres Sedes |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
INSPECCIONES | 9 | Inspección Sierra sin Fin (Carpintería) |  |  |  | COPASST | Tres Sedes |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
INSPECCIONES | 10 | Inspección Pulidora |  |  |  | COPASST | Tres Sedes |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
INSPECCIONES | 11 | Inspección cepillo Taladro |  |  |  | COPASST | Tres Sedes |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
INSPECCIONES | 12 | Inspección equipo de soldadura |  |  |  | COPASST | Tres Sedes |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
INSPECCIONES | 13 | Inspección Compresor |  |  |  | COPASST | Tres Sedes |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
INSPECCIONES | 14 | Inspección de higiene y seguridad |  |  |  | COPASST | Tres Sedes |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
INSPECCIONES | 15 | Inspección de EPP |  |  |  | COPASST | Tres Sedes |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
VERIFICAR
EVALUACIÓN, REVISIÓN Y AJUSTES DEL PLAN
ACTIVIDADES | [7 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Monitoreo del cumplimiento del plan | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | los ajustes se realizan con la finalidad de programar el plan anual del siguiente año.
Seguimiento del cumplimiento de metas. | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Ajustes al Plan según resultados obtenidos | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
MONITOREO DEL PLAN
% CUMPLIMIENTO | [7 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | OBSERVACIONES
No. De Actividades realizadas | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Cumplimiento en el momento
No. De Actividades programadas | [7 empty] | 25 |  | 50 |  | 43 |  | 45 |  | 33 |  | 48 |  | 43 |  | 49 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
% CUMPLIMIENTO | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #DIV/0!
ANALISIS PRIMER CUATRIMESTRE | [6 empty] | ANALISIS SEGUNDO CUATRIMESTRE | [14 empty] | ANALISIS TERCER CUATRIMESTRE
#DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | #REF!
}-[-
PLAN DE ACCIÓN
¿REQUIERE PLAN DE ACCIÓN? Si /No | [7 empty] | 1 ER CUATRIMESTRE | [7 empty] | 2 DO CUATRIMESTRE | [7 empty] | 3 ER CUATRIMESTRE | [7 empty] | OBSERVACIONES
[5 empty] | CLAUDIA LILIANA CORREAL CASTILLO Coordinador Talento Humano Revisó | CN(RA) CHRISTIAN HENRIQUE GONZÁLEZ RODRIGUEZ Jefe Oficina Asesora de Planeación Revisó | [10 empty] | Vicealmirante (RA) HECTOR ALFONSO MEDINA TORRES Director General Aprobó
Note on M27: Ing. Ma Camila: P:Planificdo
Note on N13: Maria Camila Yacelga Tovar: Ejecutar
Note on N27: Ing. Ma Camila: E:Ejecutado
Note on O27: Ing. Ma Camila: P:Planificdo
Note on P27: Ing. Ma Camila: E:Ejecutado
Note on Q27: Ing. Ma Camila: P:Planificdo
Note on R27: Ing. Ma Camila: E:Ejecutado
Note on S27: Ing. Ma Camila: P:Planificdo
Note on T27: Ing. Ma Camila: E:Ejecutado
Note on U27: Ing. Ma Camila: P:Planificdo
Note on V27: Ing. Ma Camila: E:Ejecutado
Note on W27: Ing. Ma Camila: P:Planificdo
Note on X27: Ing. Ma Camila: E:Ejecutado
Note on Y27: Ing. Ma Camila: P:Planificdo
Note on Z27: Ing. Ma Camila: E:Ejecutado
Note on AA27: Ing. Ma Camila: P:Planificdo
Note on AB27: Ing. Ma Camila: E:Ejecutado
Note on AC27: Ing. Ma Camila: P:Planificdo
Note on AD27: Ing. Ma Camila: E:Ejecutado
Note on AE27: Ing. Ma Camila: P:Planificdo
Note on AF27: Ing. Ma Camila: E:Ejecutado
Note on AG27: Ing. Ma Camila: P:Planificdo
Note on AH27: Ing. Ma Camila: E:Ejecutado
Note on AI27: Ing. Ma Camila: P:Planificdo
Note on AJ27: Ing. Ma Camila: E:Ejecutado
Nº ACTIVIDADES REALIZADAS X 100___
Nº ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Nº ACTIVIDADES REALIZADAS X 100___
Nº ACTIVIDADES PROGRAMADAS

## Hoja2
| INICIO |  |  |  | final | MESES
AÑO | MES | DIA | AÑO | MES | DIA
2011 | 2 | 1 | 2012 | 1 | 31 | 11.3
2012 | 8 | 29 | 2012 | 12 | 5 | 3, 06
2013 | 1 | 15 | 2013 | 8 | 20 | 7.05
2013 | 9 | 13 | 2015 | 9 | 22 | 24, 09